## 2018
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Três Coroas
| OBRAS EM ANDAMENTO - 2018 | [6 empty] | ADITIVOS | [11 empty] | MEDIÇÕES | [55 empty] | BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA: CALÇADA DO CENTRO CULTURAL
| DADOS CONTRATUAIS 2018 | [6 empty] | ADITIVOS | [9 empty] | K= | 0.755 | PAGO (%) | [6 empty] | FÍSICO | [27 empty] | FINANCEIRO | [20 empty] | TABELA AUXILIAR PARA CÁLCULO DO PERCENTUAL REAL DE ACRESCIMOS E SUPRESSÕES
Contrato de Repasse | Proposta SICONV | Objeto | Ministério | Vigência | Valores de Repasse | Aditivo R$ | Valor de Contrapartida e/ou Livre | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (1° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (2° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (3° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (4° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (5° ADITIVO) |  | QUANT. FINAL (PÓS ADITIVOS) | PREÇO TOTAL (PÓS ADITIVOS) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | SALDO contrato | SALDO 1° aditivo | SALDO 2° aditivo | SALDO 3° aditivo | SALDO 4° aditivo | SALDO 5° aditivo | SALDO Total | ACUMULADO Total | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Percentual execução (%) | 1° ADITIVO | 2° ADITIVO | 3° ADITIVO | 4° ADITIVO | 5° ADITIVO |  |  |  | Situação
[8 empty] | quant. | custo | quant. | custo | quant. | custo | quant. | custo | quant. | custo |  |  | CONTRATO | 1° ADITIVO | 2° ADITIVO | 3° ADITIVO | 4° ADITIVO | 5° ADITIVO | TOTAL | contrato | [27 empty] | contrato
[27 empty] | 2013-05-07 | [27 empty] | 2013-05-07 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POSITIVO | NEGATIVO | SALDO
Recurso próprio | Secretaria de Obras | Contratação de empresa para fornecimento de material e mão-de-obra para construção de Gavetário no Cemitério Municipal | - | 2018-12-27 | 0 | 8149.95 | 133545.5 | [67 empty] | 100 | [8 empty] | Finalizada
Recurso próprio | Secretaria de Administração | Contratação de empresa para fornecimento de material e mão-de-obra de Cabines para TV Digital, | - | 2019-01-09 | 0 | 11757.98 | 54819.82 | [67 empty] | 100 | [8 empty] | Finalizada
Recurso próprio | Secretaria de Obras | Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para o Registro de Preços de Calçamento de Pedras de Basalto Irregular no Distrito Industrial, em um trecho da Rua Frederico Augusto Roennau e em toda Rua João Frederico Roennau, totalizando uma área de 2.700,00 m² | - | 2018-09-04 | 0 | 22620 | 81000 | [67 empty] | 100 | [8 empty] | Finalizada
Recurso próprio | Secretaria de Obras | Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para o Registro de Preços de Calçamento de Pedras de Basalto Irregular na Estrada Geral de Moreira, parte II – no interior, totalizando uma área de 5.350,00 m² | - | 2018-05-20 | 0 | - | 160200 | [67 empty] | 100 | [8 empty] | Finalizada
Recurso próprio | Secretaria de Obras | Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para o Registro de Preços de Calçamento de Pedras de Basalto Irregular na Estrada Geral de Moreira, parte III – no interior, entre a bifurcação do Parque Aquático e a divisa com Gramado/RS, totalizando uma área de 4.200,00 m² | - | 2018-09-04 | 0 | 29940 | 126000 | [67 empty] | 100 | [8 empty] | Finalizada
Três Coroas, 21 de setembro de 2020
|  | Orlando Teixeira dos Santos Sobrinho |  |  |  |  | Av. João Manoel Correa, 380/ Fone (51) 3546-7800
|  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | CEP 95660-000/ CNP 88199971/0001-53
Site: www.trescoroas.rs.gov.br
E-mail:prefeito@pmtcororas.com.br
Formulas:
FINANCEIRO = IF([FÍSICO]<>0,[FÍSICO],"")

## 2019
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Três Coroas
| OBRAS EM ANDAMENTO - 2019 | [8 empty] | ADITIVOS | [11 empty] | MEDIÇÕES
| DADOS CONTRATUAIS 2019 | [8 empty] | ADITIVOS | [9 empty] | K= | 0.755 | PAGO (%) | [6 empty] | FÍSICO | [27 empty] | FINANCEIRO
Contrato de Repasse | Proposta SICONV | Objeto | Ministério | Vigência | Valores de Repasse | Aditivo R$ | Valor de Contrapartida e/ou Livre | Precentual Execução % | Situação | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (1° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (2° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (3° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (4° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (5° ADITIVO) |  | QUANT. FINAL (PÓS ADITIVOS) | PREÇO TOTAL (PÓS ADITIVOS) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | SALDO contrato | SALDO 1° aditivo | SALDO 2° aditivo | SALDO 3° aditivo | SALDO 4° aditivo | SALDO 5° aditivo | SALDO Total | ACUMULADO Total | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO
[10 empty] | quant. | custo | quant. | custo | quant. | custo | quant. | custo | quant. | custo |  |  | CONTRATO | 1° ADITIVO | 2° ADITIVO | 3° ADITIVO | 4° ADITIVO | 5° ADITIVO | TOTAL | contrato | [27 empty] | contrato
[29 empty] | 2013-05-07 | [27 empty] | 2013-05-07
Recurso próprio | - | Fornecimento de material e mão de obra para construção do Ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Águas Brancas – Fase 1 | Secretaria de Educação | 2020-01-07 | 0 | - | 1497594.28 | 85% | Em andamento
Recurso próprio | - | Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para o Registro de Preços de Calçamento de Pedras de Basalto Irregular, em um trecho de prolongamento da Rua Frederico Becker no bairro Linha 28, totalizando uma área de 1.610,00 m² | Secretaria de Obras | 2019-08-24 | 0 | 7874.63 | 73496.5 | 100% | Finalizada
Recurso próprio | - | Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para o Registro de Preços de Calçamento de Pedras de Basalto Irregular, na Rua Brasil no bairro Linha Café Baixa, totalizando uma área de 4.800,00 m² | Secretaria de Obras | 2019-09-19 | 0 | 8513.73 | 219120 | 100% | Finalizada
Recurso próprio | - | Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para o Registro de Preços de Calçamento de Pedras de Basalto Irregular, na Estrada Municipal Donato Valentini, totalizando uma área de 5.600,00 m², | Secretaria de Obras | 2019-11-29 | 0 | - | 255640 | 100% | Finalizada
Recurso próprio | - | Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para o Registro de Preços de Calçamento de Pedras de Basalto Irregular, na Rua Alziro Herrmann, bairro Linha Café Baixa, totalizando uma área de 4.800,00 m² | Secretaria de Obras | 2020-02-28 | 0 | - | 19401.25 | 100% | Finalizada
Três Coroas, 21 de setembro de 2020
|  | Orlando Teixeira dos Santos Sobrinho | [6 empty] | Av. João Manoel Correa, 380/ Fone (51) 3546-7800
|  | Prefeito Municipal | [6 empty] | CEP 95660-000/ CNP 88199971/0001-53
Site: www.trescoroas.rs.gov.br
E-mail:prefeito@pmtcororas.com.br
Formulas:
FINANCEIRO = IF([FÍSICO]<>0,[FÍSICO],"")

## 2020
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Três Coroas
OBRAS EM ANDAMENTO - 2020
DADOS CONTRATUAIS - SETEMBRO
Contrato de Repasse | Proposta SICONV | Objeto | Ministério | Vigência | Valores de Repasse | Aditivo R$ | Valor de Contrapartida e/ou Livre | Precentual Execução % | Situação
CR 1056.699-45/2018 |  | Fornecimento de material e mão de obra para Duplicação e Revitalização da Avenida João Manoel Correa, Bairro Sander |  |  | 318095.24 | - | 830910.9 | 57.83% | Em andamento
Recurso próprio | - | Contratação de empresa para a execução da obra de Readequação da Sala de aula da E.M.E.F. Rui Barbosa, com área de 110,48m², sita a Rua Hermano, Bairro Linha Café, em Três Coroas/RS | Secretaria de educação | 2020-06-22 | 0 | - | 118097.3 | 100% | Finalizado
CR 870611/2018 |  | Fornecimento de material e mão de obra para revitalização da Orla do Rio Paranhana, junto a Rua América, no Centro da cidade, entre a Avenida Santa Maria e a Rua Jorge Schaffer |  |  | 460952.38 |  | 181163.37 | 0%
Recurso próprio | - | Ampliação da EMEI Waldemar Augusto Dreher, com área de 362,41², sita a Rua Barra Velha, 277, Lot. Vale Real, Bairro Quilombo, em Três Coroas/RS | Secretaria de educação | 2020-08-13 | 0 | 87491.89 | 499256.28 | 87% | Em andamento
Recurso próprio | - | Fornecimento de material e mão de obra para contratação de empresa para o fornecimento de material e mão de obra para Duplicação e Pavimentação da Avenida João Correa | Secretaria de Obras | 2021-04-22 | 0 | 91207.89 | 1536639.4 | 40.42% | Em andamento
CR 1057.458-46/2018 | 019191/2018 | Fornecimento de material e mão de obra para Implantação de Sinalização Turística e Interpretativa |  |  | 210509.66 |  | 2126.36 | 0% | Aguardando liberação de recursos do ministério
Recurso próprio | - | Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para a execução da Fase 2, finalização do Prédio do Ginásio da EMEF Águas Brancas, com área de 1.807,89m², sita a Rua Águas Brancas, Bairro Águas Brancas, em Três Coroas/RS. | Secretária de Educação | 2021-06-24 | 0 |  | 727906.59 | 51.91% | Em andamento
Três Coroas, 23 de setembro de 2020
|  | Orlando Teixeira dos Santos Sobrinho | [6 empty] | Av. João Manoel Correa, 380/ Fone (51) 3546-7800
|  | Prefeito Municipal | [6 empty] | CEP 95660-000/ CNP 88199971/0001-53
Site: www.trescoroas.rs.gov.br
E-mail:prefeito@pmtcororas.com.br