## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
ACESSO COBERTO ESCOLAS - TRÊS COROAS/RS
MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS - Junho de 2022
SINAPI REFERÊNCIA – Desonerado - Abril 2022
COD. | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO | B.D.I. | PREÇO
[5 empty] | M.O | MATERIAL | TOTAL | TOTAL | 25% | TOTAL
EMEF ÁGUAS BRANCAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 99059-ADP | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | m | 50.67 | 17.8164 | 7.6356 | 25.452 | 1289.6528 | 322.4132 | 1612.0661
|  | TOTAL | [5 empty] | 1289.6528 | 322.4132 | 1612.0661
2 | INFRA-ESTRUTURA E SUPRA-ESTRUTURA
2.1 |  | FUNDAÇÃO
2.1.1 | 100896-ADP | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, ARMADA COM AÇO 12.5MM (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E ESPERA PARA PILAR METÁLICO) | m | 72 | 17.607 | 41.083 | 58.69 | 4225.68 | 1056.42 | 5282.1
2.2. |  | PILARES
2.2.1 | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 220 | 6.666 | 15.554 | 22.22 | 4888.4 | 1222.1 | 6110.5
|  | TOTAL | [5 empty] | 9114.08 | 2278.52 | 11392.6
3 | COBERTURA
3.1 | SEINFRA-CE C0770-ADP | TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO E=10MM - TIPO COMPACTO CRISTAL | m² | 74.37 | 129.381 | 301.889 | 431.27 | 32073.5499 | 8018.3875 | 40091.9374
3.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 74.37 | 22.2 | 51.8 | 74 | 5503.38 | 1375.845 | 6879.225
|  | TOTAL | [5 empty] | 37576.9299 | 9394.2325 | 46971.1624
4 | PLUVIAL
4.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 22.64 | 32.706 | 76.314 | 109.02 | 2468.2128 | 617.0532 | 3085.266
4.2 | 89578-ADP | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM CONEXÕES | m | 3 | 15.951 | 37.219 | 53.17 | 159.51 | 39.8775 | 199.3875
|  | TOTAL | [5 empty] | 2627.7228 | 656.9307 | 3284.6535
5 | PINTURAS
5.1 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA | m² | 112.77 | 2.892 | 6.748 | 9.64 | 1087.1028 | 271.7757 | 1358.8785
5.2 | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - EXECUTADO EM OBRA | m² | 112.77 | 5.979 | 13.951 | 19.93 | 2247.5061 | 561.8765 | 2809.3826
|  | TOTAL | [5 empty] | 3334.6089 | 833.6522 | 4168.2611
TOTAL EMEF ÁGUAS BRANCAS | [8 empty] | 67428.743
EMEI BALDUÍNO ROBINSON (ACESSO COBERTO FRONTAL)
1 | INFRA-ESTRUTURA E SUPRA-ESTRUTURA
1.1 |  | FUNDAÇÃO
1.1.1 | 100896-ADP | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, ARMADA COM AÇO 12.5MM (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E ESPERA PARA PILAR METÁLICO) | m | 30 | 17.607 | 41.083 | 58.69 | 1760.7 | 440.175 | 2200.875
1.2 |  | PILARES
1.2.1 | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 83.6367 | 6.666 | 15.554 | 22.22 | 1858.4067 | 464.6017 | 2323.0084
|  | TOTAL | [5 empty] | 3619.1067 | 904.7767 | 4523.8834
2 | COBERTURA
2.1 | SEINFRA-CE C0770-ADP | TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO E=10MM -TIPO COMPACTO CRISTAL | m² | 96.31 | 129.381 | 301.889 | 431.27 | 41535.6137 | 10383.9034 | 51919.5171
2.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 85.88 | 22.2 | 51.8 | 74 | 6355.12 | 1588.78 | 7943.9
|  | TOTAL | [5 empty] | 47890.7337 | 11972.6834 | 59863.4171
3 | PLUVIAL
3.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 21.5 | 32.706 | 76.314 | 109.02 | 2343.93 | 585.9825 | 2929.9125
3.2 | 89578-ADP | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM CONEXÕES | m | 5 | 15.951 | 37.219 | 53.17 | 265.85 | 66.4625 | 332.3125
|  | TOTAL | [5 empty] | 2609.78 | 652.445 | 3262.225
4 | PINTURAS
4.1 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA | m² | 100.4784 | 2.892 | 6.748 | 9.64 | 968.6118 | 242.1529 | 1210.7647
4.2 | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - EXECUTADO EM OBRA | m² | 100.4784 | 5.979 | 13.951 | 19.93 | 2002.5345 | 500.6336 | 2503.1681
|  | TOTAL | [5 empty] | 2971.1463 | 742.7866 | 3713.9329
TOTAL EMEF BALDUÍNO ROBINSON (ACESSO FRONTAL) | [8 empty] | 71363.4584
EMEI BALDUÍNO ROBINSON (ACESSO COBERTO LATERAL)
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | m | 29.3 | 17.8164 | 7.6356 | 25.452 | 745.7436 | 186.4359 | 932.1795
1.2 | 97635-ADP | REMOÇAO E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | m² | 7.025 | 7.644 | 3.276 | 10.92 | 76.713 | 19.1783 | 95.8913
1.3 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 4.69 | 1.701 | 0.729 | 2.43 | 11.3967 | 2.8492 | 14.2459
1.4 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 4.69 | 1.834 | 0.786 | 2.62 | 12.2878 | 3.0719 | 15.3597
|  | TOTAL | [5 empty] | 846.1411 | 211.5353 | 1057.6764
2 | INFRA-ESTRUTURA E SUPRA-ESTRUTURA
2.1 |  | FUNDAÇÃO
2.1.1 | 100896-ADP | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, ARMADA COM AÇO 12.5MM (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E ESPERA PARA PILAR METÁLICO) | m | 24 | 17.607 | 41.083 | 58.69 | 1408.56 | 352.14 | 1760.7
2.2 |  | PILARES
2.2.1 | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 88 | 6.666 | 15.554 | 22.22 | 1955.36 | 488.84 | 2444.2
|  | TOTAL | [5 empty] | 3363.92 | 840.98 | 4204.9
3 | COBERTURA
3.1 | SEINFRA-CE C0770-ADP | TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO E=10MM -TIPO COMPACTO CRISTAL | m² | 68.6743 | 129.381 | 301.889 | 431.27 | 29617.174 | 7404.2935 | 37021.4675
3.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 54.8 | 22.2 | 51.8 | 74 | 4055.2 | 1013.8 | 5069
3.3 | 92588 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. | un. | 4 | 535.755 | 1250.095 | 1785.85 | 7143.4 | 1785.85 | 8929.25
3.4 | 100327-ADP | CUMEEIRA EM ALUMÍNIO | m | 18.1 | 21.603 | 50.407 | 72.01 | 1303.381 | 325.8453 | 1629.2263
|  | TOTAL | [5 empty] | 42119.155 | 10529.7887 | 52648.9437
4 | PLUVIAL
4.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 17.58 | 32.706 | 76.314 | 109.02 | 1916.5716 | 479.1429 | 2395.7145
4.2 | 89578-ADP | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM CONEXÕES | m | 6 | 15.951 | 37.219 | 53.17 | 319.02 | 79.755 | 398.775
4.3 | 99272-ADP | POÇO DE INSPEÇÃO PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 X 0,60M, PROFUNDIDADE = 1 M- INCLUSIVE TAMPA | un. | 2 | 269.697 | 629.293 | 898.99 | 1797.98 | 449.495 | 2247.475
4.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA CANALIZAÇÕES E POSTERIOR REATERRO - REDES DE ESGOTO | m³ | 4.5125 | 20.079 | 46.851 | 66.93 | 302.0216 | 75.5054 | 377.527
4.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) | m² | 5.025 | 1.455 | 3.395 | 4.85 | 24.3712 | 6.0928 | 30.4641
4.6 | 92835 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 10.05 | 61.248 | 142.912 | 204.16 | 2051.808 | 512.952 | 2564.76
|  | TOTAL | [5 empty] | 6411.7725 | 1602.9431 | 8014.7156
5 | PINTURAS
5.1 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA | m² | 82.93 | 2.892 | 6.748 | 9.64 | 799.4452 | 199.8613 | 999.3065
5.2 | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - EXECUTADO EM OBRA | m² | 82.93 | 5.979 | 13.951 | 19.93 | 1652.7949 | 413.1987 | 2065.9936
|  | TOTAL | [5 empty] | 2452.2401 | 613.06 | 3065.3001
TOTAL EMEF BALDUÍNO ROBINSON (ACESSO LATERAL) | [8 empty] | 68991.5358
EMEI BEM ME QUER
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | m | 30.9 | 17.8164 | 7.6356 | 25.452 | 786.4668 | 196.6167 | 983.0835
1.2 | 97635 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | m² | 3.75 | 7.644 | 3.276 | 10.92 | 40.95 | 10.2375 | 51.1875
|  | TOTAL | [5 empty] | 827.4168 | 206.8542 | 1034.271
2 | INFRA-ESTRUTURA E SUPRA-ESTRUTURA
2.1 |  | FUNDAÇÃO
2.1.1 | 100896-ADP | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, ARMADA COM AÇO 12.5MM (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E ESPERA PARA PILAR METÁLICO) | m | 45 | 17.607 | 41.083 | 58.69 | 2641.05 | 660.2625 | 3301.3125
2.2. |  | PILARES
2.2.1 | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 184.8 | 6.666 | 15.554 | 22.22 | 4106.256 | 1026.564 | 5132.82
|  | TOTAL | [5 empty] | 6747.306 | 1686.8265 | 8434.1325
3 | COBERTURA
3.1 | SEINFRA-CE C0770-ADP | TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO E=10MM -TIPO COMPACTO CRISTAL | m² | 44.49 | 129.381 | 301.889 | 431.27 | 19187.2023 | 4796.8006 | 23984.0029
3.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 34.7 | 22.2 | 51.8 | 74 | 2567.8 | 641.95 | 3209.75
3.3 | 94213-ADP | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA FECHAMENTO DA QUADRA | m² | 74.32 | 24.543 | 57.267 | 81.81 | 6080.1192 | 1520.0298 | 7600.149
|  | TOTAL | [5 empty] | 27835.1215 | 6958.7804 | 34793.9019
4 | PLUVIAL
4.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 13.9 | 32.706 | 76.314 | 109.02 | 1515.378 | 378.8445 | 1894.2225
4.2 | 89578-ADP | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM CONEXÕES | m | 3.5 | 15.951 | 37.219 | 53.17 | 186.095 | 46.5237 | 232.6188
4.3 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO | m | 13 | 21.603 | 50.407 | 72.01 | 936.13 | 234.0325 | 1170.1625
|  | TOTAL | [5 empty] | 2637.603 | 659.4008 | 3297.0037
5 | PINTURAS
5.1 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA | m² | 66.956 | 2.892 | 6.748 | 9.64 | 645.4558 | 161.364 | 806.8198
5.2 | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - EXECUTADO EM OBRA | m² | 66.956 | 5.979 | 13.951 | 19.93 | 1334.4331 | 333.6083 | 1668.0414
|  | TOTAL | [5 empty] | 1979.8889 | 494.9722 | 2474.8612
TOTAL EMEI BEM ME QUER | [8 empty] | 50034.1703
EMEF DOM PEDRO II
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | m | 41.74 | 17.8164 | 7.6356 | 25.452 | 1062.3665 | 265.5916 | 1327.9581
1.2 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | m² | 7.25 | 7.644 | 3.276 | 10.92 | 79.17 | 19.7925 | 98.9625
|  | TOTAL | [5 empty] | 1141.5365 | 285.3841 | 1426.9206
2 | INFRA-ESTRUTURA E SUPRA-ESTRUTURA
2.1 |  | FUNDAÇÃO
2.1.1 | 100896-ADP | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, ARMADA COM AÇO 12.5MM (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E ESPERA PARA PILAR METÁLICO) | m | 48 | 17.607 | 41.083 | 58.69 | 2817.12 | 704.28 | 3521.4
2.2. |  | PILARES
2.2.1 | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 158.4 | 6.666 | 15.554 | 22.22 | 3519.648 | 879.912 | 4399.56
|  | TOTAL | [5 empty] | 6336.768 | 1584.192 | 7920.96
3 | COBERTURA
5.1 | SEINFRA-CE C0770-ADP | TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO E=10MM -TIPO COMPACTO CRISTAL | m² | 92.6237 | 129.381 | 301.889 | 431.27 | 39945.8145 | 9986.4536 | 49932.2681
3.1 | 100327-ADP | CUMEEIRA EM ALUMÍNIO | m | 20.34 | 21.603 | 50.407 | 72.01 | 1464.6834 | 366.1709 | 1830.8543
3.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 72.59 | 22.2 | 51.8 | 74 | 5371.66 | 1342.915 | 6714.575
3.3 | 92588 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. | un. | 9 | 535.755 | 1250.095 | 1785.85 | 16072.65 | 4018.1625 | 20090.8125
|  | TOTAL | [5 empty] | 62854.8079 | 15713.702 | 78568.5098
4 | PLUVIAL
4.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 40.65 | 32.706 | 76.314 | 109.02 | 4431.663 | 1107.9158 | 5539.5788
4.2 | 89578-ADP | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM CONEXÕES | m | 6 | 15.951 | 37.219 | 53.17 | 319.02 | 79.755 | 398.775
4.3 | 99272-ADP | POÇO DE INSPEÇÃO PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 X 0,60M, PROFUNDIDADE = 1 M- INCLUSIVE TAMPA | un. | 1 | 269.697 | 629.293 | 898.99 | 898.99 | 224.7475 | 1123.7375
4.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA CANALIZAÇÕES E POSTERIOR REATERRO - REDES DE ESGOTO | m³ | 2.625 | 20.079 | 46.851 | 66.93 | 175.6913 | 43.9228 | 219.6141
4.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) | m² | 3.25 | 1.455 | 3.395 | 4.85 | 15.7625 | 3.9406 | 19.7031
4.6 | 92835 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 6.5 | 61.248 | 142.912 | 204.16 | 1327.04 | 331.76 | 1658.8
|  | TOTAL | [5 empty] | 7168.1668 | 1792.0417 | 8960.2084
5 | PINTURAS
5.1 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA | m² | 100.238 | 2.892 | 6.748 | 9.64 | 966.2943 | 241.5736 | 1207.8679
5.2 | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - EXECUTADO EM OBRA | m² | 100.238 | 5.979 | 13.951 | 19.93 | 1997.7433 | 499.4358 | 2497.1792
|  | TOTAL | [5 empty] | 2964.0377 | 741.0094 | 3705.0471
TOTAL EMEF DOM PEDRO II | [8 empty] | 100581.646
EMEI LAURO MILTON VOLKART
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | m | 45.36 | 17.8164 | 7.6356 | 25.452 | 1154.5027 | 288.6257 | 1443.1284
1.2 | 97635-ADP | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | m² | 5 | 7.644 | 3.276 | 10.92 | 54.6 | 13.65 | 68.25
|  | TOTAL | [5 empty] | 1209.1027 | 302.2757 | 1511.3784
2 | INFRA-ESTRUTURA E SUPRA-ESTRUTURA
2.1 |  | FUNDAÇÃO
2.1.1 | 100896-ADP | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, ARMADA COM AÇO 12.5MM (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E ESPERA PARA PILAR METÁLICO) | m | 60 | 17.607 | 41.083 | 58.69 | 3521.4 | 880.35 | 4401.75
2.2. |  | PILARES
2.2.1 | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 183.3333 | 6.666 | 15.554 | 22.22 | 4073.6667 | 1018.4167 | 5092.0833
|  | TOTAL | [5 empty] | 7595.0667 | 1898.7667 | 9493.8333
3 | COBERTURA
3.1 | SEINFRA-CE C0770-ADP | TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO E=10MM -TIPO COMPACTO CRISTAL | m² | 56.08 | 129.381 | 301.889 | 431.27 | 24185.6216 | 6046.4054 | 30232.027
3.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 42.61 | 22.2 | 51.8 | 74 | 3153.14 | 788.285 | 3941.425
|  | TOTAL | [5 empty] | 27338.7616 | 6834.6904 | 34173.452
4 | PLUVIAL
4.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 21.05 | 32.706 | 76.314 | 109.02 | 2294.871 | 573.7178 | 2868.5887
4.2 | 89578-ADP | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONEXÕES | m | 3.5 | 15.951 | 37.219 | 53.17 | 186.095 | 46.5237 | 232.6188
|  | TOTAL | [5 empty] | 2480.966 | 620.2415 | 3101.2075
5 | PINTURAS
5.1 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA | m² | 74.61 | 2.892 | 6.748 | 9.64 | 719.2404 | 179.8101 | 899.0505
5.2 | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - EXECUTADO EM OBRA | m² | 74.61 | 5.979 | 13.951 | 19.93 | 1486.9773 | 371.7443 | 1858.7216
|  | TOTAL | [5 empty] | 2206.2177 | 551.5544 | 2757.7721
TOTAL EMEI LAURO MILTON VOLKART | [8 empty] | 51037.6434
EMEF OLAVO BILAC
1 | ESCADA
1.1 | 1330-insumos-ADP | RETIRADA E REPARO DE DEGRAUS ESCADA COM CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2, TIPO XADREZ COM SOLDA E CHUMBADORES | kg | 560.8346 | 8.064 | 3.456 | 11.52 | 6460.8141 | 1615.2035 | 8076.0177
|  | TOTAL | [5 empty] | 6460.8141 | 1615.2035 | 8076.0177
2 | COBERTURA
2.1 | SEINFRA-CE C0770-ADP | TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO E=10MM -TIPO COMPACTO CRISTAL | m² | 15.85 | 129.381 | 301.889 | 431.27 | 6835.6295 | 1708.9074 | 8544.5369
2.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 11.43 | 22.2 | 51.8 | 74 | 845.82 | 211.455 | 1057.275
|  | TOTAL | [5 empty] | 7681.4495 | 1920.3624 | 9601.8119
3 | PINTURAS
3.1 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA | m² | 11.43 | 2.892 | 6.748 | 9.64 | 110.1852 | 27.5463 | 137.7315
3.2 | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - EXECUTADO EM OBRA | m² | 11.43 | 5.979 | 13.951 | 19.93 | 227.7999 | 56.95 | 284.7499
3.2 |  | TOTAL | [5 empty] | 337.9851 | 84.4963 | 422.4814
TOTAL EMEF OLAVO BILAC | [8 empty] | 18100.3109
EMEI RECANTO DAS TRAVESSURAS
1 | INFRA-ESTRUTURA E SUPRA-ESTRUTURA
1.1 |  | PILARES
1.1.1 | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 129.0667 | 6.666 | 15.554 | 22.22 | 2867.8613 | 716.9653 | 3584.8267
|  | TOTAL | [5 empty] | 2867.8613 | 716.9653 | 3584.8267
2 | COBERTURA
2.1 | SEINFRA-CE C0770-ADP | TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO E=10MM -TIPO COMPACTO CRISTAL | m² | 59.59 | 129.381 | 301.889 | 431.27 | 25699.3793 | 6424.8448 | 32124.2241
2.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 46.15 | 22.2 | 51.8 | 74 | 3415.1 | 853.775 | 4268.875
|  | TOTAL | [5 empty] | 29114.4793 | 7278.6198 | 36393.0991
3 | PLUVIAL
3.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 15.2 | 32.706 | 76.314 | 109.02 | 1657.104 | 414.276 | 2071.38
3.2 | 89578-ADP | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM CONEXÕES | m | 3 | 15.951 | 37.219 | 53.17 | 159.51 | 39.8775 | 199.3875
3.3 | 99272-ADP | POÇO DE INSPEÇÃO PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 X 0,60M, PROFUNDIDADE = 1 M- INCLUSIVE TAMPA | un. | 1 | 269.697 | 629.293 | 898.99 | 898.99 | 224.7475 | 1123.7375
3.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA CANALIZAÇÕES E POSTERIOR REATERRO - REDES DE ESGOTO | m³ | 2 | 20.079 | 46.851 | 66.93 | 133.86 | 33.465 | 167.325
3.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) | m² | 1 | 1.455 | 3.395 | 4.85 | 4.85 | 1.2125 | 6.0625
3.6 | 92835 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 2 | 61.248 | 142.912 | 204.16 | 408.32 | 102.08 | 510.4
|  | TOTAL | [5 empty] | 3262.634 | 815.6585 | 4078.2925
4 | PINTURAS
4.1 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA | m² | 46.15 | 2.892 | 6.748 | 9.64 | 444.886 | 111.2215 | 556.1075
4.2 | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - EXECUTADO EM OBRA | m² | 46.15 | 5.979 | 13.951 | 19.93 | 919.7695 | 229.9424 | 1149.7119
|  | TOTAL | [5 empty] | 1364.6555 | 341.1639 | 1705.8194
TOTAL EMEI RECANTO DAS TRAVESSURAS | [8 empty] | 45762.0377
TOTAL GERAL |  |  |  | 473299.5454
Observação: O Código do SINAPI serve para parametros de valores, devendo ser seguida a descrição do item da planilha acima e o constante no memorial descritivo, caso não tenha todas informações necessários, pode-se consultar o descritivo do item junto ao SINAPI.
Três Coroas, 23 de junho de 2022.
Proponente:
Município de Três Coroas
CNPJ: 88.199971/0001-53
Responsáveis Técnicas:
[8 empty] | Gislaine C. Fleck |  | Paôla Valentini
[8 empty] | Engenheira Civil – CREA/RS 240.696 |  | Engenheira Civil – CREA/RS 216.132

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ACESSO COBERTO ESCOLAS - TRÊS COROAS/RS
MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS - Junho de 2022
ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)
COD. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | Etapa 01 | Etapa 02
1 | EMEF ÁGUAS BRANCAS | 67428.7431 | 67428.7431 | 0
100%
2 | EMEI BALDUÍNO ROBINSON (ACESSO COBERTO FRONTAL) | 71363.4584 | 71363.4584 | 0
100%
3 | EMEI BALDUÍNO ROBINSON (ACESSO COBERTO LATERAL) | 68991.5358 | 68991.5358
100%
4 | EMEI BEM ME QUER | 50034.1703 | 50034.1703 | 0
1
5 | EMEF DOM PEDRO II | 100581.646 | 0 | 100581.646
1
6 | EMEI LAURO MILTON VOLKART | 51037.6434 |  | 51037.6434
100%
7 | EMEF OLAVO BILAC | 18100.3109 | 0 | 18100.3109
100%
8 | EMEI RECANTO DAS TRAVESSURAS | 45762.0377 | 0 | 45762.0377
100%
| PREÇO GLOBAL (R$) | 473299.5454 | 257817.9076 | 215481.6379
| PERCENTAGENS (%) | 100% | 54.47% | 45.53% | 0
Três Coroas, 23 de junho de 2022.
Proponente:
Município de Três Coroas
CNPJ: 88.199971/0001-53
Responsáveis Técnicas:
|  | Gislaine C. Fleck |  | Paôla Valentini
|  | Engenheira Civil – CREA/RS 240.696 |  | Engenheira Civil – CREA/RS 216.132

## CRONOGRAMA (em construção) (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Hospital Santa Teresa - Pelotas/RS
Fundação de Apoio à Universidade
ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)
COD. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Etapa 05 | Etapa 06 | Etapa 07 | Etapa 08
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | MOVIMENTO DE TERRA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | INFRA-ESTRUTURA | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | SUPRA-ESTRUTURA | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | PAREDES E PAINÉIS | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | REVESTIMENTOS | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | COBERTURA | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | FORROS | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | ESQUADRIAS E VIDROS | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
12 | PISOS | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
17 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | PINTURA | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
19 | ÁREA EXTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
20 | ENTREGA DA OBRA | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
#VALUE!
| PREÇO GLOBAL (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| PERCENTAGENS (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!